Fluid Waves   ·   Intell Analytics / Schröder Consult

Ombouwplan

Van Streamlit naar HTML/PWA — Administratie en TenderLead · juli 2026

# Waarom dit plan

Beide apps — Administratie en TenderLead — draaien nu op Streamlit. Dat is uitstekend geweest om ze te bouwen en te bewijzen, maar Streamlit heeft grenzen zodra een app een commercieel product in de Fluid Waves-etalage moet worden: elke klik draait het hele script opnieuw (traag en schokkerig bij intensief gebruik), de meergebruikers-schaalbaarheid is beperkt, en je hebt weinig grip op vormgeving, authenticatie en de installatie op het beginscherm.

Je bestaande producten (Job Radar, de Golf Score-app) zijn al HTML/PWA op de Vercel + Supabase-stack. Om de twee Streamlit-apps daar consistent naast te zetten, worden ze omgebouwd naar dezelfde stack — Administratie eerst (eenvoudigst, laagste risico), TenderLead als tweede (zwaardere motor, andere aanpak).

Leidend principe

- Bouw niets om wat nog niet bewezen commercieel is. Ombouwen levert functioneel niets nieuws op — alleen een betere schil. Doe het als de vraag er is, of als de app klaar is voor de etalage.

- De Fluid Waves-stack is de standaard: HTML/PWA-frontend, Supabase voor data en auth, Stripe voor betaling, Vercel voor hosting.

# Deel 1 · Administratie-app

De Administratie-app (ZZP: BTW-aangifte, inkomsten/uitgaven, winst-en-verlies) is een klassieke CRUD-applicatie: gegevens invoeren, opslaan, berekenen, tonen. Dat past naadloos op de Fluid Waves-stack, zonder zware backend-logica. Dit is daarom de eerste en makkelijkste ombouw.

Aanname — controleer: De administratie-app doet BTW-aangifte, inkomsten/uitgaven-registratie en P&L, zonder externe koppelingen (Digipoort, PSD2, boekhoud-API's). Zijn die er wél, dan komt dat in fase D en wordt het zwaarder.

## Doelarchitectuur

| Onderdeel | Keuze |
| --- | --- |
| Frontend | HTML + JavaScript, als PWA (installeerbaar op beginscherm) |
| Data & auth | Supabase (PostgreSQL + Auth), Frankfurt-regio |
| Betaling | Stripe (abonnement + eventueel bijkopen) |
| Hosting | Vercel |
| Huisstijl | Fluid Waves navy/goud, gedeelde componenten |

## Stappenplan

Fase A — Datamodel in Supabase

- Tabellen ontwerpen: gebruikers, boekingen (inkomsten/uitgaven), BTW-periodes, categorieën. Elke boeking gekoppeld aan een gebruiker via Row Level Security.

- RLS aanzetten: een gebruiker ziet en wijzigt alleen zijn eigen boekingen. De kern van een veilig multi-user product — bij Streamlit ontbrak dat.

- Migratie: bestaande gegevens uit de Streamlit-versie (indien aanwezig) exporteren en importeren.

Fase B — Frontend bouwen

- Schermen: dashboard (P&L-overzicht), boeking toevoegen/bewerken, BTW-aangifte-overzicht, export. Herbruik de Fluid Waves-componenten en huisstijl.

- Berekeningen: BTW en P&L in JavaScript — eenvoudige rekenkunde, geen zware verwerking, dus volledig in de browser.

- Auth: Supabase Auth (e-mail + wachtwoord). Vervangt de zelfgebouwde login.

Fase C — Betaling en PWA

- Stripe: abonnementsvorm koppelen. Bij Fluid Waves heb je de Stripe-webhook al opgezet — dat patroon hergebruiken.

- PWA: service worker + manifest, met de automatische-update-aanpak voor al je apps (achtergrond-update, in-app melding, Ververs-knop activeert).

Fase D — Koppelingen (optioneel, later)

Krijgt de administratie later koppelingen (Digipoort voor aangifte, PSD2 voor banktransacties), dan horen die hier. Een apart, zwaarder traject — bewust achteraan.

## Inschatting en risico

Complexiteit: laag tot midden. Een CRUD-app met berekeningen is standaard werk op deze stack; het grootste deel is schermen bouwen en het datamodel goed zetten.

Grootste risico: de BTW- en P&L-berekeningen moeten exact kloppen — geen afrondings- of logicafout. Bouw een testset met bekende uitkomsten, zoals bij de Golf Score-app (die 2.621 tests).

# Deel 2 · TenderLead

TenderLead is een ander verhaal. Het zwaartepunt zit niet in de UI, maar in de Python-motor: TED-XML parsen, OCDS-verwerking, de kruisanalyse, de database-vulling, de matching over vijf markten. Dat is duizenden regels Python, verweven met bibliotheken die in een browser niet bestaan. De frontend kan naar HTML/PWA, maar de motor moet als backend blijven draaien.

Kernbeslissing: TenderLead wordt niet 'omgebouwd' maar opgesplitst — een Python API-backend (de motor blijft) en een HTML/PWA-frontend ervoor. Architectonisch een grotere stap dan bij de Administratie-app.

## Doelarchitectuur

| Onderdeel | Keuze |
| --- | --- |
| Frontend | HTML + JavaScript PWA (Fluid Waves-stijl) |
| Backend/motor | Python als API-service (FastAPI): tender_scout, awards_query, vulling |
| Bewijs-database | awards.db naar Supabase/PostgreSQL (nu 58 MB, te groot voor Git) |
| Klantdata & auth | Supabase (staat er al) |
| Betaling | Stripe |
| Hosting frontend | Vercel |
| Hosting backend | Python-host (Railway, Render of Fly.io) |

Aanname — controleer: De motor draait als aparte API-service op een Python-host. Vercel is voor de frontend; de zware Python-verwerking (TED-parsing, vulling) hoort op een dienst die dat aankan. Welke host precies is een aparte keuze.

## Stappenplan

Fase 1 — Database naar Supabase (doe dit sowieso, los van de rest)

- awards.db migreren van SQLite naar Supabase/PostgreSQL. Nu al urgent: de database is 58 MB en GitHub waarschuwt. Dit lost dat op, ongeacht of je de frontend later ombouwt.

- Queries herschrijven: awards_query.py van SQLite naar Supabase. Raakt beide scanrichtingen — zorgvuldig testen.

- Vulscripts aanpassen: vul_database_nl.py en vul_database.py schrijven dan naar Supabase in plaats van naar het lokale bestand.

Fase 2 — Motor als API-service

- FastAPI-laag om de bestaande functies: endpoints voor 'scan tenders', 'zoek inschrijvers', 'match bedrijf → tenders'. De logica blijft; er komt een API-schil omheen.

- Deploy op een Python-host die langlopende processen en de nachtelijke vulling aankan.

- Authenticatie tussen frontend en backend via tokens; de frontend praat niet rechtstreeks met de database.

Fase 3 — Frontend in HTML/PWA

- Schermen herbouwen: login, de twee scanrichtingen, Mijn Account, admin. De Streamlit-UI vertalen naar Fluid Waves-componenten.

- Resultaten en export: de tabellen en Excel-export die nu in Streamlit zitten, in de nieuwe frontend.

- PWA-laag: service worker, manifest, automatische update — conform je vaste PWA-aanpak.

Fase 4 — Betaling en oplevering

- Stripe koppelen aan de abonnementslogica die al in Supabase staat (plannen, scans, bijkopen).

- Admindashboard meenemen — het klant- en kostenoverzicht.

## Inschatting en risico

Complexiteit: hoog. Geen herbouw maar een herarchitectuur: splitsen in frontend + backend, database migreren, API bouwen. Reken op weken, niet dagen.

Grootste risico: de matching-logica en de vulling zijn de kroonjuwelen. Bij het overzetten mag daar niets in verloren gaan. De API-laag moet exact dezelfde resultaten geven als de huidige Streamlit-versie — bouw een vergelijkingstest voordat je de oude versie uitzet.

Timing-advies: houd TenderLead op Streamlit voor validatie en de eerste klanten. Het is functioneel rijk en goed genoeg om aan een platform of eerste klant te tonen. Investeer pas in de volledige herarchitectuur als de commerciële vraag bewezen is. Fase 1 (database naar Supabase) is de uitzondering — die doe je sowieso, want het 58 MB-bestand knelt nu al.

# Samenvatting en volgorde

| Stap | Wat · waarom nu of later |
| --- | --- |
| 1. Admin ombouwen | Laag risico, past direct op de stack. Eerste kandidaat voor de etalage. |
| 2. TL database → Supabase | Nu al nodig (58 MB knelt). Los van de rest te doen. |
| 3. TL valideren op Streamlit | Eerst commerciële vraag bewijzen, dán pas herbouwen. |
| 4. TL splitsen (API + PWA) | Groot traject. Pas starten als de vraag bewezen is. |

De rode draad: de Administratie-app is klaar om nu om te bouwen; TenderLead splits je pas volledig als het commercieel vliegt — met als enige uitzondering de database-migratie, die je sowieso doet omdat het bestand te groot wordt.

Fluid Waves  ·  read the vibes